## Hoja1
| Actividad | hrs |  | min
Etapa 1 | Creación de BD | 0.16 | 1 | 60
| Creación de Tabla Marca | 0.33 | 0.83333 | 50
| Creación de Tabla SubMarca | 0.33 | 0.66667 | 40
| Creación de Tabla ModeloSubMarca | 0.33 | 0.5 | 30
| Creación de Tabla Descripcion | 0.33 | 0.33333 | 20
| Descarga de archivo | 0.16 | 0.16667 | 10
| Población de las Tablas | 0.6
| Creación de Stored spGetMarca | 0.5
| Creación de Stored spGetSubMarca | 0.5
| Creación de Stored spGetModeloSubMarca | 0.5
| Creación de Stored spGetDescripción | 0.5
| Revisión de Información respecto del archivo | 0.5
Etapa 2 | Creación de la estructura básica | 0.5
| Creación de ORM | 0.5
| Creación de Modelos Internos | 1
| Creación de Método Marca | 0.5
| Pruebas a Método Marca | 0.33
| Creación de Método SubMarca | 0.5
| Pruebas a Método SubMarca | 0.33
| Creación de Método ModeloSubMarca | 0.5
| Pruebas a Método ModeloSubMarca | 0.33
Etapa 3 | Creación de la estructura básica | 0.5
| Creación de elementos visuales | 0.66
| Conección de elemento Marca con API | 0.5
| Conección de elemento SubMarca con API | 0.5
| Conección de elemento ModeloSubMarca con API | 0.5
| Conección de elemento Descripción con API | 0.5
| Pruebas de funcionamiento | 1
Etapa 4 | Creación de elementos visuales | 0.66
| Aplicación de las consideraciones | 1.5
| Consumo de aplicación de CP | 0.5
| Pruebas de funcionamiento | 1
Etapa 5 | Creación de botón | 0.16
| Validación de elementos | 0.66
| Creación de elementos visuales de la cotización | 0.66
| Consumo de API de cotización | 0.66
| Pruebas de funcionamiento | 2